| ID | Actividad | Predecesora(s) | Duración (semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Relevamiento de información | — | 2 |
| B | Definir estructura del sitio y funciones | A | 2 |
| C | Diseño de base de datos | B | 3 |
| D | Diseño de prototipos de pantallas | B | 3 |
| E | Redacción de descripciones de productos | B | 1 |
| F | Diseño de la API (endpoints, rutas, pruebas) | C | 4 |
| G | Desarrollo de la API (login, productos, stock, pagos, DNI) | F | 8 |
| H | Pruebas de la API (Postman) | G | 2 |
| I | Desarrollo del frontend (diseño visual) | D | 6 |
| J | Conexión del frontend con la API | H, I | 4 |
| K | Carga de productos al sistema | E, G | 5 |
| L | Integración redes sociales y contacto | I | 2 |
| M | Pruebas generales del sistema | J, K | 3 |
| N | Correcciones finales | M | 2 |
| O | Publicación del sitio | N | 1 |

El plan está organizado de manera lógica y profesional, respetando las etapas clásicas del desarrollo de software:

1. Análisis y diseño: relevamiento, definición de estructura, base de datos y prototipos.

2. Desarrollo del backend (API): diseño, programación y pruebas.

3. Desarrollo del frontend: diseño visual y luego conexión con la API.

4. Integración de contenidos: carga de productos y redes sociales.

5. Pruebas, correcciones y publicación.

La ruta crítica del proyecto (la que determina el tiempo total) pasa principalmente por estas tareas:

A → B → C → F → G → H → J → M → N → O

Esto demuestra que el núcleo del proyecto es la API y su integración con el frontend. Si alguna de estas tareas se retrasa, se retrasa todo el proyecto.

Mientras tanto, otras actividades como la redacción de productos (E) o la integración de redes sociales (L) pueden hacerse en paralelo y no afectan el tiempo final.

Duración total del proyecto: 31 semanas

En conclusión, el cronograma está muy bien planificado para un proyecto anual, permite trabajar en paralelo en varias partes del sistema, reduce riesgos y asegura que antes de publicar el sitio se hayan realizado todas las pruebas y correcciones necesarias para que funcione correctamente.